| СОГЛАСОВАНО Начальник отдела по ГО ЧС Чесменского муниципального района Челябинской области _______________ А.В. Аникаев - «09» января 2018 года |  | УТВЕРЖДАЮ Глава Новоукраинского сельского поселения - ______________ Л.А.Васина - «09» января 2018 года |
| --- | --- | --- |
| ПЛАН основных мероприятий Администрации Новоукраинского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год - п. Новоукраинский |  |  |

| № пп | Наименование мероприятий | Срок проведения | Исполнители, соисполнители | Ориентировочные затраты общие (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, Новоукраинского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в разработке плана по обеспечению безопасности на водных объектах в зимний период на территории Новоукраинского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области | Январь- март | Администрация Новоукраинского сельского поселения |  |  |  |
|  | Участие в уточнении и корректировке Плана мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС на водных объектах | До 1 июня | Администрация Новоукраинского сельского поселения |  |  |  |
|  | Участие в переработке паспорта безопасности территории Новоукраинского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области | апрель | Администрация Новоукраинского сельского поселения |  |  |  |
|  | Участие в разработке планов по смягчению рисков и реагированию на ЧС на территории Новоукраинского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области в паводко-опасный и пожароопасный периоды 2018 года | Февраль -март | Администрация Новоукраинского сельского поселения |  |  |  |
|  | Участие в проверке готовности территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения к работе: - в паводковый период; - в пожароопасный период | Март - май | Администрация Новоукраинского сельского поселения |  |  |  |
|  | Участие в проведении мероприятий по подготовке и празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне | 9 мая | Администрация Новоукраинского сельского поселения |  |  |  |
| II. Мероприятия, проводимые под руководством руководителя гражданской обороны Челябинской области, председателя КЧС и ПБ Правительства Челябинской области |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в корректировке Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Чесменского муниципального района Челябинской области | До 1 апреля | ЕДДС Чесменского муниципального района, Администрация Новоукраинского сельского поселения |  |  |  |
|  | Участие в корректировке Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Новоукраинского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области | До 1 апреля | Администрация Новоукраинского сельского поселения |  |  |  |

| № пп | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственные исполнители | Кто привлекается | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |
|  | Участие в обучение должностных лиц органов управления, специалистов пунктов управления и населения действиям при получении сигналов комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | По отдельному плану | ЕДДС Чесменского муниципального района, Администрация Новоукраинского сельского поселения |  |  |
|  | Участие в подготовке и проведение «Дня защиты детей» в образовательных учреждениях Новоукраинского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области | 14 мая-1 июня | Администрация Новоукраинского сельского поселения |  |  |
| III. Мероприятия, проводимые Администрацией Новоукраинского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий по контролю (надзору) за противопожарным состоянием объектов жилого назначения, в том числе, многоквартирных жилых домов | Январь - февраль | ЕДДС Чесменского муниципального района, комиссия по ЧС и ПБ Администрации Новоукраинского сельского поселения |  |  |
|  | Проведение мероприятий по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах с пребыванием маломобильных групп населения | Февраль - март | ЕДДС Чесменского муниципального района, комиссия по ЧС и ПБ Администрации Новоукраинского сельского поселения |  |  |
|  | Проведение мероприятий по контролю (надзору) за противопожарным состоянием населённых пунктов, при подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону | Апрель - май | ЕДДС Чесменского муниципального района, комиссия по ЧС и ПБ Администрации Новоукраинского сельского поселения |  |  |
|  | Проведение мероприятий по устройству минерализованных полос вокруг населённых пунктов и объектов, прилегающих к лесным массивам | Апрель - май | ЕДДС Чесменского муниципального района, комиссия по ЧС и ПБ Администрации Новоукраинского сельского поселения |  |  |
|  | Проведение мероприятий по контролю (надзору) за водоёмами, не предназначенными для купания на территории Новоукраинского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области | Июнь - август | ЕДДС Чесменского муниципального района, комиссия по ЧС и ПБ Администрации Новоукраинского сельского поселения |  |  |
|  | Проведение мероприятий по включению в бюджет Новоукраинского сельского поселения финансовых средств на 2019 финансовый год, для выполнения мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Май - декабрь | Администрации Новоукраинского сельского поселения |  |  |
|  | Проведение мероприятий по контролю за противопожарным состоянием населённых пунктов при подготовке к отопительному сезону, а также объектов жилого назначения | Август - октябрь | ЕДДС Чесменского муниципального района, комиссия по ЧС и ПБ Администрации Новоукраинского сельского поселения |  |  |
|  | Проведение мероприятий по контролю за противопожарным состоянием мест, задействованных в новогодних и рождественских праздниках | декабрь | ЕДДС Чесменского муниципального района, комиссия по ЧС и ПБ Администрации Новоукраинского сельского поселения, МКУК «Новоукраиснкая»ЦКС Чесменского муниципального района Челябинской области |  |  |
|  | Проведение комплекса мероприятий по предупреждению ЧС в период весеннего паводка на территории Новоукраинского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области | По отдельному плану | комиссия по ЧС и ПБ Администрации Новоукраинского сельского поселения, руководители организаций |  |  |
|  | Проведение комплекса мероприятий по предупреждению ЧС в период весенне-летнего пожароопасного периода на территории Новоукраинского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области | По отдельному плану | ЕДДС Чесменского муниципального района, комиссия по ЧС и ПБ Администрации Новоукраинского сельского поселения |  |  |
|  | Проведение комплекса мероприятий по предупреждению ЧС в период осенне-зимнего пожароопасного периода на территории Новоукраинского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области | По отдельному плану | комиссия по ЧС и ПБ Администрации Новоукраинского сельского поселения, Пожарная часть № 240 Троицкого отряда Областного государственного учреждения «Противопожарная служба Челябинской области» |  |  |
|  | Переработка плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС Новоукраинского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области | До 1 марта | Ответственный по делам ГО и ЧС |  |  |
|  | Уточнение и корректировка паспорта безопасности территории Новоукраинского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области | До 1 июля | Ответственный по делам ГО и ЧС |  |  |
|  | Приведение в соответствие с изменениями федерального законодательства нормативной базы Новоукраинского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности | До 31 декабря | Администрации Новоукраинского сельского поселения |  |  |
|  | Проведение мероприятий согласно плана работы КЧС и ОПБ Новоукраинского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области | По отдельному плану | комиссия по ЧС и ПБ Администрации Новоукраинского сельского поселения |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |
|  | Подготовить и провести заседания по ЧС и ПБ Администрации Новоукраинского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области по вопросам: - «О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории Новоукраинского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области в 2018 году»; - Утвердить План основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Новоукраинского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области в период прохождения весеннего половодья 2018 года. | январь | Ответственный по делам ГО и ЧС, комиссия по ЧС и ПБ Администрации Новоукраинского сельского поселения |  |  |
|  | - «О мерах по предупреждению возникновения лесных пожаров на территории Новоукраинского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области и чрезвычайных ситуаций, связанных с ними, в пожароопасный период 2018 года» - Утвердить План мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров и чрезвычайных ситуаций, связанных с ними, в пожароопасный период 2018 года | март | Ответственный по делам ГО и ЧС, комиссия по ЧС и ПБ Администрации Новоукраинского сельского поселения |  |  |
|  | - «Об обеспечении безопасности при эксплуатации газового оборудования в жилых домах» | Март - сентябрь | Ответственный по делам ГО и ЧС, комиссия по ЧС и ПБ Администрации Новоукраинского сельского поселения |  |  |
|  | - «О подготовке объектов жизнеобеспечения и населенных пунктов к весенне-летнему пожароопасному периоду» - «О состоянии наружного противопожарного водоснабжения на территории Новоукраинского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области» | март | Ответственный по делам ГО и ЧС, комиссия по ЧС и ПБ Администрации Новоукраинского сельского поселения |  |  |
|  | - «Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха населения на водных объектах Новоукраинского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области» - Корректировка Плана по реализации мероприятий по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах в 2018 году | апрель | Ответственный по делам ГО и ЧС, комиссия по ЧС и ПБ Администрации Новоукраинского сельского поселения |  |  |
|  | - «О подготовке объектов жизнеобеспечения и населенных пунктов к отопительному периоду 2018-2019 годов» - «О состоянии наружного противопожарного водоснабжения на территории Новоукраинского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области» | август | Ответственный по делам ГО и ЧС, комиссия по ЧС и ПБ Администрации Новоукраинского сельского поселения |  |  |
|  | - «О ходе подготовки объектов жизнеобеспечения населения и готовности сил и средств подсистемы РСЧС к функционированию в осенне-зимний период 2018 года» | сентябрь | Ответственный по делам ГО и ЧС, комиссия по ЧС и ПБ Администрации Новоукраинского сельского поселения |  |  |
|  | - «Об организации безопасного проведения Новогодних и Рождественских праздников» | декабрь | Глава Новоукраинского сельского поселения, руководитель МКУК «Новоукраинская» ЦКС |  |  |
|  | На заседании КЧС и ПБ Новоукраинского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области рассмотреть План работы КЧС и ПБ Новоукраинского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области на 2019 год | До 25.12.2018 | Глава Новоукраинского сельского поселения, Ответственный по делам ГО и ЧС, комиссия по ЧС и ПБ Администрации Новоукраинского сельского поселения |  |  |
|  | Штабная тренировка: «Организация выполнения работ при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком» | февраль | Глава Новоукраинского сельского поселения, Ответственный по делам ГО и ЧС, комиссия по ЧС и ПБ Администрации Новоукраинского сельского поселения |  |  |
|  | Штабная тренировка: «Организация выполнения работ при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами». | март | Глава Новоукраинского сельского поселения, Ответственный по делам ГО и ЧС, комиссия по ЧС и ПБ Администрации Новоукраинского сельского поселения |  |  |
|  | Тренировки с ЕДДС Чесменского муниципального района Челябинской области по теме: «Алгоритм действий ОД ЕДДС при угрозе и возникновении ЧС» | По отдельному плану | ЕДДС Чесменского муниципального района Челябинской области |  |  |
|  | Разработка плана работы КЧС и ОПБ Новоукраинского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области на 2019 год | декабрь | Ответственный по делам ГО и ЧС, комиссия по ЧС и ПБ Администрации Новоукраинского сельского поселения |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |
|  | Проведение всероссийского урока безопасности в образовательных учреждениях Новоукраинского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области | 1-30 сентября | Комитет по образованию Администрации Чесменского муниципального района Челябинской области и руководители образовательных учреждений |  |  |
|  | Обучение населения мерам пожарной безопасности | По отдельному плану | комиссия по ЧС и ПБ Администрации Новоукраинского сельского поселения, Пожарная часть № 240 Троицкого отряда Областного государственного учреждения «Противопожарная служба Челябинской области» |  |  |
|  | Подготовка личного состава спасательных служб (по 36 часовой программе) | По отдельному плану | Руководители организаций |  |  |
|  | Подготовка работников предприятий, учреждений в составе НФ (по 20 часовой программе) | По отдельному плану | Руководители организаций |  |  |
|  | Подготовка работников предприятий, учреждений не входящих, в состав НФ (по 14 часовой программе) | По отдельному плану | Руководители организаций |  |  |
|  | Обучение населения не занятого в сфере производства (по 12 часовой программе | По отдельному плану | Администрации Новоукраинского сельского поселения |  |  |
|  | Подготовка учащихся образовательных учреждений | По отдельному плану | руководители образовательных учреждений |  |  |
|  | Проведение Дня защиты детей | июнь | Администрации Новоукраинского сельского поселения, председатель комитета по образованию Чесменского муниципального района Челябинской области |  |  |
| 3). Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Новоукраинского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |
|  | Проверка готовности сил и средств Новоукраинского звена ТП РСЧС для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком | февраль | Ответственный по делам ГО и ЧС, комиссия по ЧС и ПБ Администрации Новоукраинского сельского поселения |  |  |
|  | Проверка готовности сил и средств Новоукраинского звена ТП РСЧС для ликвидации чрезвычайных ситуаций в весенне-летний пожароопасный период | апрель | Ответственный по делам ГО и ЧС, комиссия по ЧС и ПБ Администрации Новоукраинского сельского поселения |  |  |
|  | Организация контроля за проведением сельскохозяйственных палов владельцами, арендаторами земли всех форм собственности | 1 сентября – 31 октября | Ответственный по делам ГО и ЧС, комиссия по ЧС и ПБ Администрации Новоукраинского сельского поселения, Пожарная часть № 240 Троицкого отряда Областного государственного учреждения «Противопожарная служба Челябинской |  |  |
|  | Проверка технического состояния средств оповещения | июнь | Ответственный по делам ГО и ЧС |  |  |

- Глава Новоукраинского сельского поселения                                                                                                Л.А.Васина